Приложение к приказу

управления образования администрации

муниципального образования

Апшеронский район

 от 16.05.2016г. № 689/01-03

ПЛАН

мероприятий по реализации и внедрению ФГОС ОВЗ

в общеобразовательных организациях

муниципального образования

Апшеронский район

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Направления**мероприятий* | *Выполнение на уровне**образовательной**организации* | *Сроки исполнения* |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации | до 01.07.2016г. |
| Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ | до 01.07.2016г. |
| Участие в опросах, экспертных сессиях | постоянно |
| Использование разъяснений в практической деятельности | постоянно |
| Использование методических рекомендаций в практической деятельности | постоянно |
| Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | до 01.09.2016г. |
| Создание адаптированных основных образовательных программ на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре  | до 01.07.2016г. |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ | до 01.06.2016г. |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ | до 01.06.2016г. |
| Организация сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций с ресурсными центрами по сопровождению инклюзивного образования с целью оказания консультативно-методической помощи педагогам, осуществляющим обучение и воспитание детей с ОВЗ, и реализующим адаптированные образовательные программы | постоянно |
| Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и ихучастия в учебно-методических объединениях | до 01.07.2016г. |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ | Определение потребности образовательных организаций муниципального образования в специалистах, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов) | до 27.05.2016 г. |
| Участие руководящих и педагогических работников всех образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 уч.год |
| Определение наставников для молодых специалистов | сентябрь 2016г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации | постоянно |
| Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | постоянно |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | по плану |
| Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | по плану |
| Размещение на сайтах образовательных организаций информации для родителей об адаптированных образовательных программах, предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  | до 27.05.2016 г. |
| Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов | постоянно |

Начальник управления образования Н.Е.Щеблыкина